2019年广西招募“三支一扶”人员工作时间安排表

| 序号 | 项目 | 时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各市岗位申报 | 4月30日前 | 各市三支一扶办公室 |
| 2 | 发布招募公告 | 5月10日 | 自治区三支一扶办公室 |
| 3 | 网上报名 | 5月11日0:00-5月24日12:00 | 各市三支一扶办公室 |
| 4 | 网上资格审核 | 5月11日0:00-5月24日18:00 | 自治区三支一扶办公室 各市三支一扶办公室 |
| 5 | 打印准考证 | 5月30日12:00后 | 自治区三支一扶办公室 |
| 6 | 笔试 | 6月2日9:30-11:30 | 自治区三支一扶办公室 |
| 7 | 查询笔试成绩 | 6月13日10：00后 | 各市三支一扶办公室 |
| 8 | 公示面试名单 | 6月13日18:00 | 自治区三支一扶办公室 |
| 9 | 组织面试 | 7月6、7日 | 自治区三支一扶办公室 |
| 10 | 拟录取名单公示 | 7月16日18:00-7月22日18：00 | 自治区三支一扶办公室 |
| 11 | 体检 | 7月底 | 自治区三支一扶办公室 |
| 12 | 上岗前集中培训 | 7月底 | 自治区三支一扶办公室 |
| 13 | 派遣上岗 | 8月上旬 | 各市三支一扶办公室 |